|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **taghdir arm.png**  **برنامه عملیاتی و بهبود کیفیت بیمارستان کارگرنژاد** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **هدف کلی:ارتقاء کیفیت فعالیتهای پژوهش** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **هدف اختصاصی:** **چاپ مقالات در ژورنالهای معتبر داخلی یا خارجی حداقل 3 مقاله در سال 1402** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **استراتژی:** **توانمند سازی اعضای هیات علمی و دستیاران** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **برنامه:**   **برگزاری کارگاهها و دوره های آموزشی سرچ ، نگارش و چگونگی اکسپت مقالات** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ردیف** | **عنوان فعالیت** | **مدت انجام کار** | | | | | | | | | | | | **مسئول اجرا** | **منابع مورد نیاز** | **مسئول پایش** | **میزان پیشرفت** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ریال/  نفرساعت |
| 1 | نیازسنجی کارگاه های مورد نیاز اعضای هیات علمی و دستیاران | \* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | کارشناس پژوهش | انسانی | معاون پژوهشی بیمارستان | 100 |
| 2 | طرح و تصویب کارگاه های مورد نیاز برحسب نیازسنجی در جلسه شورای پژوهش |  | \* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | کارشناس پژوهش | انسانی | معاون پژوهشی بیمارستان | 100 |
| 3 | اعلام نيازهاي آموزشي فراگيران به معاونت پژوهشي دانشگاه |  |  | \* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | کارشناس پژوهش | انسانی | معاون پژوهشی بیمارستان | 100 |
| 4 | برگزاری کارگاه های پژوهشی متناسب با نیاز فراگیران |  |  |  | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | کارشناس پژوهش | انسانی | معاون پژوهشی بیمارستان | 50%  (5 از 10) |
| 6 | اموزش چهره به چهره استفاده از سامانه منبع یاب | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | کارشناس پژوهش | انسانی |  | 100 |
| 7 | آموزش چهره به چهره چگونگی انتخاب ژورنال مناسب با موضوع پژوهش | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | کارشناس پژوهش | انسانی | معاون پژوهشی بیمارستان | 100 |